## 3月份月报
“咸宁智慧工地”市辖区项目实名制考勤月报（2023.08）
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 实名制考勤（截止08月31日11：00） |  |  |  |  | 存在的问题
|  |  | 项目经理月考勤率 | 项目总监月考勤率 | 关键岗位人员月考勤率 | 录入 人数 | 项目月考勤率
1 | 咸安片区 | 福星城二期第五批次（13-15#楼、20#-22#楼、门楼、配电房及地下室） | 87.1%% | 96.77% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 176 | 6.33%
2 |  | 咸宁高中公共人防工程 | 90.32% | 90.32% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 203 | 16.54%
3 |  | 咸宁市中心医院传染病区建设项目 | 83.87% | 83.87% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 121 | 53.77%
4 |  | 咸宁市中医医院中医特色重点医院及新院区完善功能项目（EPC） | 67.74% | 93.55% | 70%以上：施工员、质量员、安全员 50%-70%：项目经理、项目技术负责人 | 140 | 63.03% | 1.项目经理、项目技术负责人月考勤率未达标； 2.塔机不在线。
5 |  | 龙湾壹号（4#、6#楼） | 83.87% | 96.77% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员 50%-70%：质量员 | 97 | 25.47% | 1.质量员月考勤率未达标。
6 |  | 咸宁▪壹号院（四期） | 83.87% | 80.65% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 547 | 56.34%
7 |  | 越通华府二期 | 100% | 80.65% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 82 | 54.96% | 1.塔机不在线。
1 | 温泉片区 | 咸宁市妇幼保健院新区建设项目 | 100% | 93.55% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 438 | 27.37% | 1.塔机不在线。
2 |  | 咸宁市泉都华府小区(1#、2#楼)项目 | 70.97% | 61.29% | 70%以上：项目经理、施工员 50%-70%：安全员 50%以下：项目技术负责人、质量员 | 33 | 11.99% | 1.项目总监、项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员月考勤率未达标； 2.视频、升降机不在线。
3 |  | 咸宁市残疾人托养中心建设项目 | 70.97% | 77.42% | 70%以上：项目经理、施工员、质量员、安全员 50%以下：项目技术负责人 | 50 | 48.6% | 1.项目总监、项目经理、项目技术负责人月考勤率未达标。
4 |  | 咸宁职业技术学院产教融合实训基地项目EPC工程包2 | 90.32% | 70.97% | 70%以上：项目经理、施工员、质量员、安全员 50%-70%：项目技术负责人 | 55 | 53.3% | 1.项目总监、项目技术负责人月考勤率未达标。
5 |  | 咸宁职业技术学院产教融合实训基地项目EPC工程 包1 | 87.1% | 74.19% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 46 | 28.98% | 1.项目总监月考勤率未达标。
6 |  | 祺泰·辰光项目商业二次装修 | 64.52% | 87.1% | 70%以上：施工员、安全员 50%-70%：项目经理、质量员 50%以下：项目技术负责人 | 65 | 58.31% | 1.项目经理、项目技术负责人、质量员月考勤未达标。
7 |  | 崇文学府2、3、5、7、8#楼及地下室 | 90.32% | 90.32% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 200 | 64.02%
8 |  | 咸宁市职业教育中心设计采购施工(EPC)总承包 ZYEPC-1 标段 | 100% | 82.14% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 341 | 76.54% | 1.塔机不在线。
9 |  | 潜山商业街综合改造工程 | 32.26% | 19.35% | 50%以下：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 5 | 80.0% | 1.项目总监、项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员月考勤率未达标，项目技术负责人、施工员未录入。
10 |  | 马柏大道综合改造项目二期 | 70.97% | 34.61% | 70%以上：项目经理 50%以下：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 5 | 53.33% | 1.项目总监、项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员月考勤率未达标，项目技术负责人未录入； 2.噪音扬尘未安装。
11 |  | 咸宁大道东片区雨污分流改造工程 | 37.5% | 37.5% | 50%-70%：安全员 50%以下：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员 | 18 | 34.44% | 1.项目总监、项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员月考勤率未达标，项目技术负责人、施工员未录入； 2.噪音扬尘未安装。
1 | 高新片区 | 中建•咸宁之星项目11#、13#、18#、33#楼 | 64.52% | 93.55% | 70%以上：项目技术负责人、质量员、安全员、施工员 50%-70%：项目经理 | 109 | 50.07% | 1.项目经理月考勤未达标； 2.视频、升降机、塔机不在线。
2 |  | 咸宁市全民健身中心项目 | 80.65% | 93.55% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 160 | 53.09%
3 |  | 中国移动咸宁第二数据中心土建工程 | 93.55% | 70.97% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、施工员 50%-70%：安全员 | 37 | 69.2% | 1.项目总监、安全员月考勤率未达标。
1 | 北部空间片区 | 北部空间、大洲湖棚户区改造安置社区（三号安置社区） | 83.87% | 88.00% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 293 | 37.07% | 1.塔机不在线。
2 |  | 主城区供水增量提质工程 | 80.65% | 87.1% | 70%以上：项目经理、施工员、质量员、安全员 50%-70%：项目技术负责人 | 68 | 38.12% | 1.项目技术负责人月考勤率未达标。
3 |  | 梓山湖·汇通江南里养生养老开发项目 | 93.55% | 64.51% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员 50%以下：施工员 | 240 | 60.6% | 1.项目总监、施工员月考勤率未达标； 2.升降机不在线。
4 |  | 咸宁际华园一期一、二批次合院及酒店配套项目 | 93.55% | 87.1% | 70%以上：项目经理、质量员 50%-70%：项目技术负责人、施工员、安全员 | 65 | 6.23% | 1.项目技术负责人、施工员、安全员月考勤率未达标。
5 |  | 湖北原乡假日小镇 b1-14 地块(社区邻里公共服务中心+科创中心 ) | 90.32% | 90.32% | 70%以上：项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员 | 70 | 58.91%
注：1.施工现场关键岗位人员是指项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员。 2.项目负责人（项目经理）、项目总监到岗率应达80%以上（含）。 3.关键岗位人员月考勤率低于70%的，应责令其整改，对拒不整改或整改不到位的，记录1次违规行为；月考勤率低于50%的，住建主管部门核实后记录1次违规行为，并责令整改。 4.标■表示主体已完工或起重设备不具备安装条件，标■表示设备不在线或未连线。